## Sheet1
多用户博客项目
迭代版本 | 功能 | 功能点 | 完成情况 | 贡献者 | 任务认领人
第一期(20210608-20210630) | 博客 | 添加/编辑博客 | 完成 | ZackJR,Array_Xiang,chao | ZackJR | 注意: 一期的认证用户数据保存在jvm内存中,当热部署/重启项目时, 需要重新登录才能看到该用户相关数据
|  | 软删除博客 | 完成
|  | 获取博客详情 | 完成
|  | 分页获取本人博客列表(分类纬度/状态纬度,排序) | 完成
|  | 分页获取所有公开的博客列表 | 完成
| 分类 | 添加/编辑分类 | 完成 |  | ZackJR
软删除分类
分页获取本人分类列表
查询某个分类信息
| 评论 | 添加评论 | 完成 |  | ZackJR
|  | 分页获取某博客下的评论 | 完成
| 程序安全处理 | 认证授权: 登录注册一体化 | 完成 |  | ZackJR
|  | 统一异常处理 | 完成
|  | 校验 | 完成
第二期(20210701-20210731) | 完善认证授权 | 接入Redis,完成认证功能 | 完成 |  | ZackJR
|  | 接入短信\oss, 完成短信和文件上传功能 | 文件上传功能已完成,短信功能已完成
| 节省开发时间 | 续写文章 | 完成 |  | ZackJR
| 数据 | 点赞/取消点赞 | 完成 |  | ZackJR
|  | 收藏 | 完成
|  | 阅读量 | 完成
| 吸引力(兑换平台资源) | 积分(规则: 发布博客增加积分100, 评论加积分50) | 完成 |  | ZackJR
卡券 (待定, 暂时不用)
|  | 抽奖 | 完成
第三期(20210801-20210831) |  | 引入诗文,歌词,等陶冶情操的东西
第四期(20210801-20210831) |  | 组件优化